## Cronograma
|  |  | NOVEMBRE | [10 empty] | DESEMBRE | [22 empty] | GENER
|  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
DOCS | DISENY | ERD
UMLA
UMLS
PRODUCTE | DISENY | DP_01 | bar: GENER 18 to GENER 22
DP_02 | bar: GENER 25 to GENER 29
DP_03
DP_04
DP_05
| SERVIDOR | CS_01
CS_02
CS_03
CS_04
CS_05
CS_06
| APLICACIÓ | CA_01
CA_02
CA_03
CA_04
CA_05
CA_06
CA_07
|  |  | FEBRER | [19 empty] | MARÇ | [22 empty] | ABRIL
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
DOCS | DISENY | ERD | bar: FEBRER 8 to FEBRER 12
UMLA | bar: FEBRER 15; FEBRER 19; FEBRER 26; MARÇ 5; MARÇ 12; MARÇ 19; MARÇ 26; ABRIL 2; ABRIL 9; ABRIL 16
UMLS
PRODUCTE | DISENY | DP_01
DP_02
DP_03 | bar: FEBRER 1 to FEBRER 5
DP_04 | bar: FEBRER 8 to FEBRER 10
DP_05 | bar: FEBRER 11 to FEBRER 12
| SERVIDOR | CS_01 | bar: FEBRER 15 to ABRIL 2
CS_02 | bar: ABRIL 5
CS_03 | bar: ABRIL 6 to ABRIL 9
CS_04 | bar: ABRIL 12 to ABRIL 16
CS_05
CS_06
| APLICACIÓ | CA_01
CA_02
CA_03
CA_04
CA_05
CA_06
CA_07
|  |  | ABRIL | [9 empty] | MAIG | [20 empty] | JUNY | [21 empty] | JULIOL
|  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
DOCS | DISENY | ERD
UMLA | bar: ABRIL 23; ABRIL 30; MAIG 7; MAIG 14; MAIG 21; MAIG 28; JUNY 4 to JUNY 15
UMLS | bar: JUNY 18; JUNY 28 to JULIOL 9
PRODUCTE | DISENY | ERD
UMLA
UMLS
BPMN
UI
| SERVIDOR | IRIS
BBDD
B
CIRIS
API | bar: ABRIL 19 to ABRIL 21
F | bar: ABRIL 22 to ABRIL 23
| APLICACIÓ | CAPI | bar: ABRIL 26 to ABRIL 28
IS | bar: ABRIL 29 to ABRIL 30
LA | bar: MAIG 3 to MAIG 5
CA | bar: MAIG 6 to MAIG 7
RN | bar: MAIG 10 to MAIG 28
AA | bar: MAIG 31 to JUNY 4
F | bar: JUNY 7 to JUNY 11

## Full1
|  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO | [20 empty] | FEBRERO | [19 empty] | MARZO | [15 empty] | NOVIEMBRE | [10 empty] | DICIEMBRE | [22 empty] | ENERO
|  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [6 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
DISEÑO | GDD | [60 empty] | ANTEPROYECTO | bar: DICIEMBRE 28 to ENERO 1
| UMLC | [60 empty] | MEMÓRIA | bar: ENERO 4 to ENERO 5
| UMLS | [60 empty] | PRESENTACIÓN | bar: ENERO 6 to ENERO 8
ERD | bar: ENERO 11 to ENERO 12
CLIENTE | CV | [61 empty] | FEBRERO | [19 empty] | MARZO | [22 empty] | ABRIL | bar: ENERO 4 to ENERO 8
| RJ | [61 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| GUI | [60 empty] | ANTEPROYECTO | bar: FEBRERO 8 to FEBRERO 12
| IA | [60 empty] | MEMÓRIA | bar: FEBRERO 15; FEBRERO 19; FEBRERO 26; MARZO 5; MARZO 12; MARZO 19; MARZO 26; ABRIL 2; ABRIL 9; ABRIL 16
| O | [60 empty] | PRESENTACIÓN
SERVIDOR | BD
| IJ | [61 empty] | FEBRERO 1: ABRIL; FEBRERO 15: MAYO; MARZO 16: JUNIO; ABRIL 15: JULIO
| API | [61 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
MULTIJUGADOR | CAPI | [60 empty] | ANTEPROYECTO
| MM | [60 empty] | MEMÓRIA | bar: ABRIL 23; ABRIL 30; MAYO 7; MAYO 14; MAYO 21; MAYO 28 to JUNIO 15
| MJ | [60 empty] | PRESENTACIÓN | bar: JUNIO 18; JUNIO 28 to JULIO 2
LO
| SE | [61 empty] | ABRIL 19: JULIO
| B | [61 empty] | ABRIL 19: 5; ABRIL 20: 6; ABRIL 21: 7; ABRIL 22: 8; ABRIL 23: 9
|  | MARZO | [12 empty] | ABRIL | [21 empty] | MAYO | [20 empty] | JUNIO |  |  |  | ANTEPROYECTO
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | MEMÓRIA
DISEÑO | GDD | [60 empty] | PRESENTACIÓN
UMLC
UMLS
ERD
CLIENTE | CV
RJ
GUI
IA
O
SERVIDOR | BD
IJ | bar: MARZO 15 to MARZO 26
API | bar: MARZO 29 to ABRIL 2
MULTIJUGADOR | CAPI | bar: ABRIL 5 to ABRIL 9
MM | bar: ABRIL 12 to ABRIL 13
MJ | bar: ABRIL 14 to ABRIL 23
LO | bar: ABRIL 26 to ABRIL 30
SE | bar: MAYO 3 to MAYO 28
B | bar: MAYO 31 to JUNIO 4

## Tasques Documentació
ID TASCA | NOM TASCA | DESCRIPCIÓ | DATA INICI | DATA FI | DEPENDÈNCIES | HORES
AVANTPROJECTE
AV_01 | Recerca d’informació |  | 2020-11-16 | 2020-12-04 | - | 30
AV_02 | Lectura de la informació |  | 2020-12-07 | 2021-01-01 | AV_01 | 40
AV_03 | Objecte del Projecte |  | 2021-01-07 | 2021-01-12 | AV_04 | 8
AV_04 | Estudi Previ |  | 2020-12-28 | 2021-01-22 | AV_02 | 40
AV_05 | Objectius i Avast |  | 2021-01-11 | 2021-01-15 | AV_04 | 10
AV_06 | Metodologia |  | 2021-01-04 | 2021-01-06 | AV_04 | 6
AV_07 | Definició de Requeriments Funcionals i Tecnològics |  | 2021-01-12 | 2021-01-15 | AV_04 | 8
AV_08 | Estudi de la Viabilitat del Projecte |  | 2021-01-22 | 2021-01-29 | AV_04 AV_06 | 14
MEMÓRIA
MM_01
MM_02
MM_03
PREPARACIÓ DE LA PRESENTACIÓ
PP_01
PP_02
HORES TOTALS | [5 empty] | 156

## Tasques Producte
ID TASCA | NOM TASCA | DESCRIPCIÓ | DATA INICI | DATA FI | DEPENDÈNCIES | HORES
DISSENY
DP_01
DP_02
DP_03
DP_04
CREACIÓ DEL SERVIDOR
CS_01
CS_02
CS_03
CS_04
CREACIÓ DE L’APLICACIÓ
CA_01
CA_02
CA_03
CA_04
CA_05
CA_06
CA_07
MILLORES DE L’APLICACIÓ
MA_01
MA_02
MA_03
MA_04
HORES TOTALS | [5 empty] | 0

## Pressupost
|  |  | PREU |  |  | 2021 | [6 empty] | COST
|  |  |  | NOV | DES | GEN | FEB | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL
Material | Ordinador |  | 1129 | 0.33333 | - | - | - | - | - | - | - | - | 376.3333
| Mòbil Android |  | 359 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.75
| Mòbil Iphone |  | 489 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.5
Despeses | Llum |  | 35.48 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 159.66
| Aigua |  | 23.16 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 52.11
| Internet |  | 39.95 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 179.775
| Habitatge |  | 8.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 229.5
TFG | Documentació | AV | 8 | 11 | 42 | 44 | 10 | - | - | - | - | - | 856
|  | MM | 8 | - | - | - | 6 | 8 | 10 | 8 | 14 | - | 368
|  | PP | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 21 | 280
| Producte | DP | 25 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 1000
|  | CS | 20 | - | - | - | 47 | 111 | 81 | - | - | - | 4780
|  | CA | 15 | - | - | - | - | - | 24 | 101 | 34 | - | 2385
TOTAL | [12 empty] | 11000.6283

## Casos d'ús
NOM CAS D’ÚS
DESCRIPCIÓ
ACTOR
PRECONDICIONS
GARANTIES D’EXIT
FLUX BÀSIC
FLUX ALTERNATIU
REQUISITS ESPECIALS
LLISTA DE TECNOLOGIA I VARIACIONS DE DADES