## Cronograma
|  | DOCS |  |  | PRODUCTE | [19 empty] | DOCS |  |  | PRODUCTE
|  | AV | MM | PP | DISENY |  |  |  |  | SERVIDOR | [5 empty] | APLICACIÓ | [8 empty] | AV | MM | PP | DISENY |  |  |  |  | SERVIDOR | [5 empty] | APLICACIÓ
[5 empty] | DP_01 | DP_02 | DP_03 | DP_04 | DP_05 | CS_01 | CS_02 | CS_03 | CS_04 | CS_05 | CS_06 | CA_01 | CA_02 | CA_03 | CA_04 | CA_05 | CA_06 | CA_07 | [5 empty] | DP_01 | DP_02 | DP_03 | DP_04 | DP_05 | CS_01 | CS_02 | CS_03 | CS_04 | CS_05 | CS_06 | CA_01 | CA_02 | CA_03 | CA_04 | CA_05 | CA_06 | CA_07
NOVEMBRE | 16 | [21 empty] | NOV | S1
| 17 | [22 empty] | S2
| 18 | [21 empty] | DESEMBRE | S3
| 19 | [22 empty] | S4
| 20 | [22 empty] | S5
| 23 | [22 empty] | S6
| 24 | [22 empty] | S7
| 25 | [21 empty] | GENER | S8
| 26 | [22 empty] | S9
| 27 | [22 empty] | S10
| 30 | [22 empty] | S11
DESEMBRE | 1 | [21 empty] | FEBRER | S12
| 2 | [22 empty] | S13
| 3 | [22 empty] | S14
| 4 | [22 empty] | S15
| 7 | [21 empty] | MARÇ | S16
| 8 | [22 empty] | S17
| 9 | [22 empty] | S18
| 10 | [22 empty] | S19
| 11 | [22 empty] | S20
| 14 | [21 empty] | ABRIL | S21
| 15 | [22 empty] | S22
| 16 | [22 empty] | S23
| 17 | [22 empty] | S24
| 18 | [21 empty] | MAIG | S25
| 21 | [22 empty] | S26
| 22 | [22 empty] | S27
| 23 | [22 empty] | S28
| 24 | [21 empty] | JUNY | S29
| 25 | [22 empty] | S30
| 28 | [22 empty] | S31
| 29 | [22 empty] | S32
| 30 | [22 empty] | S33
| 31 | [21 empty] | JUL | S34
GENER | 1
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25 | bar: DISENY DP_02
26
27 | bar: DISENY DP_02
28
29 | bar: DISENY DP_02
FEBRER | 1
2
3
4
5
8 | bar: DISENY DP_04
9
10 | bar: DISENY DP_04
11
12 | bar: DISENY DP_05
15
16
17
18
19
22 | bar: SERVIDOR CS_01
23
24 | bar: SERVIDOR CS_01
25
26 | bar: SERVIDOR CS_01
MARÇ | 1
2
3
4
5
8 | bar: SERVIDOR CS_01
9
10 | bar: SERVIDOR CS_01
11
12 | bar: SERVIDOR CS_01
15
16
17
18
19
22 | bar: SERVIDOR CS_01
23
24 | bar: SERVIDOR CS_01
25
26 | bar: SERVIDOR CS_01
29
30
31
ABRIL | 1
2
5 | bar: SERVIDOR CS_02
6
7 | bar: SERVIDOR CS_03
8
9 | bar: SERVIDOR CS_03
12
13
14
15
16
19 | bar: SERVIDOR CS_05
20
21 | bar: SERVIDOR CS_05
22
23 | bar: SERVIDOR CS_06
26
27
28
29
30
MAIG | 3 | bar: APLICACIÓ CA_03
4
5 | bar: APLICACIÓ CA_03
6
7 | bar: APLICACIÓ CA_04
10
11
12
13
14
17 | bar: APLICACIÓ CA_05
18
19 | bar: APLICACIÓ CA_05
20
21 | bar: APLICACIÓ CA_05
24
25
26
27
28
31 | bar: APLICACIÓ CA_06
JUNY | 1
2 | bar: APLICACIÓ CA_06
3
4 | bar: APLICACIÓ CA_06
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
28
29
30
JULIOL | 1
2
5
6
7
8
9

## Full1
|  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO | [20 empty] | FEBRERO | [19 empty] | MARZO | [15 empty] | NOVIEMBRE | [10 empty] | DICIEMBRE | [22 empty] | ENERO
|  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [6 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
DISEÑO | GDD | [60 empty] | ANTEPROYECTO | bar: DICIEMBRE 28 to ENERO 1
| UMLC | [60 empty] | MEMÓRIA | bar: ENERO 4 to ENERO 5
| UMLS | [60 empty] | PRESENTACIÓN | bar: ENERO 6 to ENERO 8
ERD | bar: ENERO 11 to ENERO 12
CLIENTE | CV | [61 empty] | FEBRERO | [19 empty] | MARZO | [22 empty] | ABRIL | bar: ENERO 4 to ENERO 8
| RJ | [61 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| GUI | [60 empty] | ANTEPROYECTO | bar: FEBRERO 8 to FEBRERO 12
| IA | [60 empty] | MEMÓRIA | bar: FEBRERO 15; FEBRERO 19; FEBRERO 26; MARZO 5; MARZO 12; MARZO 19; MARZO 26; ABRIL 2; ABRIL 9; ABRIL 16
| O | [60 empty] | PRESENTACIÓN
SERVIDOR | BD
| IJ | [61 empty] | FEBRERO 1: ABRIL; FEBRERO 15: MAYO; MARZO 16: JUNIO; ABRIL 15: JULIO
| API | [61 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
MULTIJUGADOR | CAPI | [60 empty] | ANTEPROYECTO
| MM | [60 empty] | MEMÓRIA | bar: ABRIL 23; ABRIL 30; MAYO 7; MAYO 14; MAYO 21; MAYO 28 to JUNIO 15
| MJ | [60 empty] | PRESENTACIÓN | bar: JUNIO 18; JUNIO 28 to JULIO 2
LO
| SE | [61 empty] | ABRIL 19: JULIO
| B | [61 empty] | ABRIL 19: 5; ABRIL 20: 6; ABRIL 21: 7; ABRIL 22: 8; ABRIL 23: 9
|  | MARZO | [12 empty] | ABRIL | [21 empty] | MAYO | [20 empty] | JUNIO |  |  |  | ANTEPROYECTO
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | MEMÓRIA
DISEÑO | GDD | [60 empty] | PRESENTACIÓN
UMLC
UMLS
ERD
CLIENTE | CV
RJ
GUI
IA
O
SERVIDOR | BD
IJ | bar: MARZO 15 to MARZO 26
API | bar: MARZO 29 to ABRIL 2
MULTIJUGADOR | CAPI | bar: ABRIL 5 to ABRIL 9
MM | bar: ABRIL 12 to ABRIL 13
MJ | bar: ABRIL 14 to ABRIL 23
LO | bar: ABRIL 26 to ABRIL 30
SE | bar: MAYO 3 to MAYO 28
B | bar: MAYO 31 to JUNIO 4

## Tasques Documentació
ID TASCA | NOM TASCA | DESCRIPCIÓ | DATA INICI | DATA FI | DEPENDÈNCIES | HORES
AVANTPROJECTE
AV_01 | Recerca d’informació |  | 2020-11-16 | 2020-12-04 | - | 30
AV_02 | Lectura de la informació |  | 2020-12-07 | 2021-01-01 | AV_01 | 40
AV_03 | Objecte del Projecte |  | 2021-01-07 | 2021-01-12 | AV_04 | 8
AV_04 | Estudi Previ |  | 2020-12-28 | 2021-01-22 | AV_02 | 40
AV_05 | Objectius i Avast |  | 2021-01-11 | 2021-01-15 | AV_04 | 10
AV_06 | Metodologia |  | 2021-01-04 | 2021-01-06 | AV_04 | 6
AV_07 | Definició de Requeriments Funcionals i Tecnològics |  | 2021-01-12 | 2021-01-15 | AV_04 | 8
AV_08 | Estudi de la Viabilitat del Projecte |  | 2021-01-22 | 2021-01-29 | AV_04 AV_06 | 14
MEMÓRIA
MM_01
MM_02
MM_03
PREPARACIÓ DE LA PRESENTACIÓ
PP_01
PP_02
HORES TOTALS | [5 empty] | 156

## Tasques Producte
ID TASCA | NOM TASCA | DESCRIPCIÓ | DATA INICI | DATA FI | DEPENDÈNCIES | HORES
DISSENY
DP_01
DP_02
DP_03
DP_04
CREACIÓ DEL SERVIDOR
CS_01
CS_02
CS_03
CS_04
CREACIÓ DE L’APLICACIÓ
CA_01
CA_02
CA_03
CA_04
CA_05
CA_06
CA_07
MILLORES DE L’APLICACIÓ
MA_01
MA_02
MA_03
MA_04
HORES TOTALS | [5 empty] | 0

## Pressupost
|  |  | PREU |  |  | 2021 | [6 empty] | COST
|  |  |  | NOV | DES | GEN | FEB | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL
Material | Ordinador |  | 1129 | 0.33333 | - | - | - | - | - | - | - | - | 376.3333
| Mòbil Android |  | 359 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.75
| Mòbil Iphone |  | 489 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.5
Despeses | Llum |  | 35.48 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 159.66
| Aigua |  | 23.16 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 52.11
| Internet |  | 39.95 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 179.775
| Habitatge |  | 8.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 229.5
TFG | Documentació | AV | 8 | 11 | 42 | 44 | 10 | - | - | - | - | - | 856
|  | MM | 8 | - | - | - | 6 | 8 | 10 | 8 | 14 | - | 368
|  | PP | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 21 | 280
| Producte | DP | 25 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 1000
|  | CS | 20 | - | - | - | 47 | 111 | 81 | - | - | - | 4780
|  | CA | 15 | - | - | - | - | - | 24 | 101 | 34 | - | 2385
TOTAL | [12 empty] | 11000.6283

## Casos d'ús
NOM CAS D’ÚS
DESCRIPCIÓ
ACTOR
PRECONDICIONS
GARANTIES D’EXIT
FLUX BÀSIC
FLUX ALTERNATIU
REQUISITS ESPECIALS
LLISTA DE TECNOLOGIA I VARIACIONS DE DADES