## Cronograma
| ELECCIÓ PROPOSTA | AVANT-PROJECTE | DISSENY PRODUCTE | CREACIÓ | CREACIÓ APLICACIÓ | MILLORES APLICACIÓ | MEMÓRIA | PREPARACIÓ PRESENTACIÓ
SERVIDOR
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL

## Tasques Documentació
ID TASCA | NOM TASCA | DESCRIPCIÓ | DATA INICI | DATA FI | DEPENDÈNCIES | HORES
AVANTPROJECTE
AV_01 | Recerca d’informació |  | 2020-11-16 | 2020-12-04 | - | 30
AV_02 | Lectura de la informació |  | 2020-12-07 | 2021-01-01 | AV_01 | 40
AV_03 | Objecte del Projecte |  | 2021-01-07 | 2021-01-12 | AV_04 | 8
AV_04 | Estudi Previ |  | 2020-12-28 | 2021-01-22 | AV_02 | 40
AV_05 | Objectius i Avast |  | 2021-01-11 | 2021-01-15 | AV_04 | 10
AV_06 | Metodologia |  | 2021-01-04 | 2021-01-06 | AV_04 | 6
AV_07 | Definició de Requeriments Funcionals i Tecnològics |  | 2021-01-12 | 2021-01-15 | AV_04 | 8
AV_08 | Estudi de la Viabilitat del Projecte |  | 2021-01-22 | 2021-01-29 | AV_04 AV_06 | 14
MEMÓRIA
MM_01
MM_02
MM_03
PREPARACIÓ DE LA PRESENTACIÓ
PP_01
PP_02
HORES TOTALS | [5 empty] | 156

## Tasques Producte
ID TASCA | NOM TASCA | DESCRIPCIÓ | DATA INICI | DATA FI | DEPENDÈNCIES | HORES
DISSENY
DP_01
DP_02
DP_03
DP_04
CREACIÓ DEL SERVIDOR
CS_01
CS_02
CS_03
CS_04
CREACIÓ DE L’APLICACIÓ
CA_01
CA_02
CA_03
CA_04
CA_05
CA_06
CA_07
MILLORES DE L’APLICACIÓ
MA_01
MA_02
MA_03
MA_04
HORES TOTALS | [5 empty] | 0

## Pressupost
|  |  | PREU | 2020 |  |  | 2021 | [6 empty] | COST
|  |  |  | OCT | NOV | DES | GEN | FEB | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL
Material | Ordinador |  | 1129 | 0.33333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 376.3333
| Mòbil Android |  | 359 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.75
| Mòbil Iphone |  | 489 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.5
Despeses | Llum |  | 35.48 | [10 empty] | 0 | bar: 2020 OCT to 2021 JUL
| Aigua |  | 23.16 | [10 empty] | 208.44 | bar: 2020 OCT to 2021 JUL
| Internet |  | 39.95 | [10 empty] | 359.55 | bar: 2020 OCT to 2021 JUL
| Habitatge |  | 8.5 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 229.5
TFG | Documentació | AV | 8 | - | 22 | 54 | 80 | - | - | - | - | - | - | 1248
|  | MM | 8 | - | - | - | - | 4 | 8 | 10 | 8 | 4 | - | 272
|  | PP | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 20 | 288
| Producte | DP | 17.51 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 350.2
|  | CS | 19.7622 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 711.4375
|  | CA | 17.51 | - | - | - | - | - | 84 | 60 | - | - | - | 2521.44
|  | MA | 17.51 | - | - | - | - | - | - | 18 | 80 | 32 | - | 2276.3
TOTAL | [13 empty] | 9175.4508

## Casos d'ús
NOM CAS D’ÚS
DESCRIPCIÓ
ACTOR
PRECONDICIONS
GARANTIES D’EXIT
FLUX BÀSIC
FLUX ALTERNATIU
REQUISITS ESPECIALS
LLISTA DE TECNOLOGIA I VARIACIONS DE DADES